## SCHEDULE
RFP-REQ-KYV-24-0022
Attachment G: Delivery schedule "Purchase of prefabricated buildings for the border checkpoints Lot 1 Rososhany - Brichen and Lot 2 Mamalyha-Kryva / Додаток G: Графік поставки "Закупівля модульних будівель для прикордонних пунктів пропуску Лот 1 "Росошани - Брічень" та Лот 2 "Мамалига - Крива."
№ n/n according to BOQ | Type of works | Вид робіт | Quontity / Кількість | Term/Термін |  |  | 2024-04-08 12:00 |  |  |  | 2024-04-28 12:00 |  |  |  | 2024-05-18 12:00 |  |  |  | 2024-06-07 12:00 |  |  |  | 2024-06-27 12:00 |  |  |  | 2024-07-17 12:00 |  |  |  | 2024-08-06 12:00 |  |  |  | 2024-08-26 12:00 |  |  |  | 2024-09-15 12:00 |  |  |  | 2024-10-05 12:00 |  |  |  | 2024-10-25 12:00 |  |  |  | 2024-11-14 12:00 |  |  |  | 2024-12-04 12:00 |  |  |  | 2024-12-24 12:00 |  |  |  | 2025-01-13 12:00 |  |  |  | 2025-02-02 12:00 |  |  |  | 2025-02-22 12:00 |  |  |  | 2025-03-14 12:00 |  |  |  | 2025-04-03 12:00 |  |  |  | 2025-04-23 12:00 |  |  |  | 2025-05-13 12:00 |  |  |  | 2025-06-02 12:00 |  |  |  | 2025-06-22 12:00 |  |  |  | 2025-07-12 12:00
|  |  |  | Start/ Початок | Duration/ Тривалість | Finish/ Завершення | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su | Fr | We | Mo | Sa | Th | Tu | Su
 | time axis 2024-04-01 to 2025-07-20
| Lot 1 Rososhany - Brichen | Лот 1 "Росошани - Брічень"
| Prefabricated building Type 1 - manufacturing | Модульна споруда Тип 1 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 1 - manufacturing | Модульна споруда Тип 1 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 2 - manufacturing | Модульна споруда Тип 2 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 2 - manufacturing | Модульна споруда Тип 2 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 3 - manufacturing | Модульна споруда Тип 3 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 3 - manufacturing | Модульна споруда Тип 3 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 3 - manufacturing | Модульна споруда Тип 3 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 3 (withput dismantling and utilization of existing ones) - manufacturing | Модульна споруда Тип 3 (без демонтажу та утилізації існуючих) - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-19 | 2024-05-16: 0
| Prefabricated building Type 4 - manufacturing | Модульна споруда Тип 4 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 4 - manufacturing | Модульна споруда Тип 4 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 4 - manufacturing | Модульна споруда Тип 4 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 4 (withput dismantling and utilization of existing ones) - manufacturing | Модульна споруда Тип 4 (без демонтажу та утилізації існуючих) - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-19 | 2024-05-16: 0
| Lot 2 Mamalyha-Kryva | Лот 2 "Мамалига - Крива.
| Prefabricated building Type 1 - manufacturing | Модульна споруда Тип 1 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 2 - manufacturing | Модульна споруда Тип 2 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 3 - manufacturing | Модульна споруда Тип 3 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 4 - manufacturing | Модульна споруда Тип 4 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 5 - manufacturing | Модульна споруда Тип 5 - виробництво |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 5 - manufacturing | Модульна споруда Тип 5 |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
| Prefabricated building Type 6 - manufacturing | Модульна споруда Тип 6 |  | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-01: 0; 2024-05-06: 0; 2024-05-11: 0; 2024-05-16: 0
| Delivery and installation | Поставка та монтаж |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-16: 0; 2024-05-21: 0
«07»_05__2024
Set up of schedule/ Налаштування Графіку
| Format date/Формат дати | 2024-04-01
Before you start to plan, you need to set the start date of the month, please click twice and change to need date. Change the date above the explanation. The date should be exactly as it is now.During the planning the Start and Finish dates, use the same format as above./Перед початком планування потрібно задати дату початку місяця, клацніть двічі та змініть на потрібну дату.Зміни дату над поясненням. Дата повинна мати самє такий формат як задано зараз.При плануванні у колонках початок та кінець слід використовувати такий самий формат як зазначенно вище.
| Display the time interval/Відображення інтервалу часу | 5
Before you start to plan,You can set a time interval before you start planning. The setting is set up the 5 days./Перед початком планування можливо задати інтервал часу.За умовою задано 5 днів.
General guidance/Загальні вказівки
The construction schedule shall be completed in two languages, Ukrainian and English. All columns of the schedule shall be filled in, namely: № n / n; Type of works; Units; Number of shifts; Number of workers per shift; Term. The construction schedule shall reflect: the technological sequence of construction work on the site, delivery of equipment, materials and manufactures to the construction site./Графік повинен бути заповненний двома мовами Українською та Англійською. Усі колонки графіку повинні бути заповненні,а саме: № п/п;Найменування робіт;Одиниця виміру;Kількість змін;Чисельність робітників у зміну;Термін. Графік робіт повинен відображати: технологічну послідовність виконання будівельних робіт на майданчику,доставка обладнання, матеріалів і конструкцій на будівельний майданчик.
Note on E5: ВКАЗАТИ ДАТУ ПОЧАТКУ ВИРОБНИЦТВА та доставки
Note on F5: ВКАЗАТИ кількість днів